## projekt
Plán projektu
[8 empty] | Zvýraznění období: | [5 empty] | 1 |  |  |  | Plán |  |  | Skutečnost |  |  |  |  | % dokončení | [5 empty] | Skutečné (nad plán) | [7 empty] | % dokončení (nad plán)
|  | NORMO | PLÁNOVANÝ | PLÁNOVANÝ | SKUTEČNÝ | SKUTEČNÝ | PROCENTO | OBDOBÍ
ČINNOST | PŘIDĚLENÁ OSOBA | HODINY | ZAČÁTEK | DOBA TRVÁNÍ | ZAČÁTEK | DOBA TRVÁNÍ | DOKONČENÍ | 1. týden | [6 empty] | 2. týden | [6 empty] | 3. týden | [6 empty] | 4. týden | [6 empty] | 5. týden | [6 empty] | 6. týden | [6 empty] | 7. týden | [6 empty] | 8. týden | [6 empty] | 9. týden | [6 empty] | 10. týden | [6 empty] | 11. týden | [6 empty] | 12. týden | [6 empty] | 13. týden
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91
Sestavení projektového týmu | všichni | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 100%
Výběr zadání projektu | všichni | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 100%
Základní specifikace | M. Tušl, P. Francistyová | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | 100%
Systém pro správu projektu | M. Hajžman | 2 | 9 | 21 | 9 | 18 | 100%
Návrh GUI aplikace | M. Tušl, P. Francistyová | 4 | 16 | 8 | 20 | 6 | 100%
Návrh implementace | M. Hajžman | 3 | 16 | 8 | 16 | 14 | 100%
Zpracování specifikace | M. Tušl, P. Francistyová | 20 | 22 | 22 | 22 | 14 | 100%
Vytvoření wiki stránek | M. Tušl, P. Francistyová | 5 | 23 | 8 | 29 | 7 | 100%
Předání specifikace zadavateli | všichni | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 100%
Úprava specifikace zadavatelem | M. Tušl, P. Francistyová | 1 | 32 | 4 | 32 | 1 | 100%
Podepsání specifikace | P. Francistyová | 1 | 36 | 1 | 32 | 1 | 100%
Objektový návrh aplikace | M. Tušl, P. Francistyová | 30 | 37 | 14 | 36 | 21 | 100%
Vytvoření GUI aplikace | M. Hajžman | 50 | 25 | 15 | 28 | 22 | 100%
Přenos parametrů stimulátoru | M. Hajžman | 30 | 40 | 22 | 51 | 15 | 100%
Testování | M. Tušl | 30 | 51 | 30 | 46 | 25 | 100%
Vytvoření uživatelského manuálu | M. Tušl, P. Francistyová | 20 | 65 | 15 | 68 | 4 | 100%
Čas na předání |  |  | 80 | 8
Příprava prezentace produktu | všichni | 10 | 80 | 8
Note on B19: Autor: Uzavření projektu
Note on B22: Autor: Přenos parametrů stimulátoru přes bluetooth a sériový port