## Plány týdnů
Projekt ZSWI
Linuxová aplikace pro nastavení parametrů a ovládání stimulátoru pro neuroinformatické experimenty
Zadání | 19. | Plán týdne | Přidělená osoba | Pracovní limit (v hodinách )
Název týmu | Neurofishteam | 1. Využívaní systému pro správu projektu (wiki, issue tracker, repository)
Sestava týmu | Petra Francistyová | obeznámení se s prací | všichni | individuální
| Michal Tušl | vytvoření repositáře | Milan Hajžman | 1 hodina
| Milan Hajžman | 2. Práce s QT knihovnou
|  | obeznámení se s prací | Michal Tušl, Milan Hajžman | individuální
3. Specifikace zadání
|  | vytvoření hrubého projektového plánu | Petra Francistyová | 4 hodiny
|  | návrh implementace | Milan Hajžman | 4 hodiny
|  | návrh GUI aplikace | Michal Tušl | 4 hodiny
|  | vytvoření wiki stránky | Petra Francistyová | 2 hodiny
|  | Plán týdne | Přidělená osoba | Pracovní limit (v hodinách )
1. Celkový hrubý projektový plán
|  | struktura rozpisu prací | Petra Francistyová | 2 hodiny
|  | Ganttův diagram | Petra Francistyová | 2 hodiny
2. Směrná verze dokumentu specifikace požadavků
|  | vytvoření specifikace požadavků (wiki stránka) - 1.část | Petra Francistyová, Michal Tušl | 10 hodin
3. Implementace GUI aplikace
|  | implementace (1.část) | Milan Hajžman | 10 hodin
|  | předložení návrhu GUI aplikace (schválení) | všichni | 1 hodina
|  | Plán týdne | Přidělená osoba | Pracovní limit (v hodinách )
1. Směrná verze dokumentu specifikace požadavků
|  | specifikace požadavků - 2.část | Petra Francistyová, Michal Tušl | 10 hodin
|  | wiki stránka | Petra Francistyová, Michal Tušl | 2 hodiny
|  | schválení specifikace | všichni | 1 hodina
2. Implementace GUI aplikace
|  | implementace (2.část) | Milan Hajžman | 10 hodin
|  | Plán týdne | Přidělená osoba | Pracovní limit (v hodinách )
1. Dokument objektové (strukturované) analýzy - designu
|  | objektový návrh analýzy - 1. část | Petra Francistyová | 10 hodin
|  | wiki stránka | Petra Francistyová | 2 hodiny
2. Implementace GUI aplikace
|  | implementace (3.část) | Milan Hajžman, Michal Tušl | 20 hodin
|  | Plán týdne | Přidělená osoba | Pracovní limit (v hodinách )
1. Dokument objektové (strukturované) analýzy - designu
|  | objektový návrh analýzy - 2. část | Petra Francistyová, Michal Tušl | 10 hodin
|  | wiki stránka | Petra Francistyová, Michal Tušl | 2 hodiny
2. Implementace GUI aplikace
|  | implementace (4.část) | Milan Hajžman | 10 hodin
|  | Plán týdne | Přidělená osoba | Pracovní limit (v hodinách )
1. Dokument objektové (strukturované) analýzy - designu
|  | objektový návrh analýzy - 3. část | Petra Francistyová, Michal Tušl | 10 hodin
|  | wiki stránka | Petra Francistyová, Michal Tušl | 2 hodiny
2. Implementace přenosu parametrů
|  | implementace - 1. část | Milan Hajžman | 10 hodin
|  | Plán týdne | Přidělená osoba | Pracovní limit (v hodinách )
1. Návrh způsobu testování a typů testů
|  | návrhy testů | Michal Tušl, Petra Francistyová | 8 hodin
2. Schůzka se zadavatelem
|  | potvrzení úplnosti, úprava | všichni
|  | doplnění implementace | Milan Hajžman | 5 hodin
|  | Plán týdne | Přidělená osoba | Pracovní limit (v hodinách )
1. Návrh způsobu testování a typů testů
|  | testovací protokol (1.část) | Michal Tušl, Petra Francistyová | 6 hodin
2. Schůzka se zadavatelem
|  | testy | všichni | 2 hodiny
|  | doplnění implementace | Milan Hajžman | 5 hodin
|  | Plán týdne | Přidělená osoba | Pracovní limit (v hodinách )
1. Prezentace produktu
|  | příprava | všichni | 10 hodin
2. Schůzka se zadavatelem
|  | předání produktu | všichni | 2 hodiny